Projektni zadatak – Evaluacija Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom

Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva domaće i međunarodne eksperte koji ispunjavanju dolje navedene kriterijume da se prijave za kratkoročni ugovor za sprovođenje završne nezavisne evaluacije Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom. Prijave se podnose na crnogorskom jeziku u okviru javnog poziva za eksternog evaluatora/evaluatorku. U naslovu se navodi „Projektni zadatak – Završna evaluacija Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom.”

OSNOVNE INFORMACIJE

Crna Gora je prepoznala važnost inovacija kao jedne od osnova za svoju ekonomsku obnovu i modernizaciju. Zemlja je proteklih godina preduzela niz aktivnosti sa ciljem uspostavljanja novog institucionalnog okvira za podršku inovacijama, kao i jačanja postojećih potencijala za inovacije kroz implementaciju raznih programa podrške. Ovim je ukazano na potrebu razvoja regulatornog i okvira politika u oblasti inovativnih djelatnosti. Crna Gora je snažno fokusirana na poboljšanje inovativnih kapaciteta unutar zemlje (regulatorno okruženje, infrastruktura i ljudski resursi), jačanje instrumenata za umrežavanje i saradnju između svih učesnika u sistemu inovacija i podsticanje kapaciteta za inovacije u privatnom	 sektoru.

U ovom kontekstu fokus Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom (u daljem tekstu Strategija) usmjeren je na tri glavna strateška cilja: Povećanje kapaciteta za inovacije i tehnološki razvoj Crne Gore; Jačanje instrumenata povezivanja i saradnje aktera u sistemu inovacija; Jačanje potencijala za inovacije u privrednom sektoru.

Evaluacijom treba da se definiše nivo uspjeha mjera koje su preduzete za rješavanje ključnih izazova koji su identifikovani u Strategiji:

  - Jačanje institucionalnih kapaciteta, sa posebnim fokusom na novu infrastrukturu, koja treba da postane u potpunosti operativna i održiva;

  - Jačanje ljudskih resursa za IR kroz kontinuirano povećanje broja istraživača i inovatora, organizaciju obuka neophodnih za sticanje vještina u oblasti komercijalizacije istraživanja, ali i stimulisanje odabira studijskih programa i istraživačkih oblasti od strane doktoranata, a koje imaju potencijal za plasiranje ideja na tržište;

  - Povećanje ulaganja u IR, posebno od strane privrednog sektora;

  - Jačanje inovativnog potencijala MSP i njihove prepoznatljivosti u sistemu inovacija;

  - Podrška formiranju klastera i jačanju njihove uloge u lancu inovacija;

  - Jačanje svijesti o značaju zaštite pronalazaka patentom i povećanje broja patenata koji su našli primjenu u privredi;

  - Dalje jačanje veza NI ustanova sa privrednim sektorom;

  - Povećanje učešća u EU programima koji podstiču inovacije i tehnološki razvoj;

  - Usmjeravanje NI rada u oblasti primijenjenih i razvojnih istraživanja na realne potrebe preduzeća; i

  - Obezbjeđivanje adekvatne tehnologije u NI ustanovama i preduzećima neophodne za stvaranje inovacija.

OPIS ZADUŽENJA

Zadatak evaluatora je da analizira relevantnost i ukupan učinak implementacije Strategije inovativne djelatnosti (2026-2020) s Akcionim planom i da izvrši sveobuhvatnu analizu kako bi ispitao i ocijenio ishode i isporučio sveobuhvatan izvještaj o pregledu koji će pokazati široko razumijevanje jakih i slabih strana implementirane Strategije. U skladu sa ovim, evaluator će analizirati relevantnost i ukupni učinak implementacije Strategije.

Završni izvještaj o evaluaciji pokazaće efektivnost okvira rezultata, konkrentno indikatora, polaznih osnova i ciljeva ocjenjujući koliko su oni bili realistični/relevantni i u kojoj mjeri su dostignuti. Pored toga, u evaluaciji treba dati procjenu indikatora ishoda i izlaznih rezultata, njihovu relevantnost, dugoročni uticaj, održivost realizovanih mjera i djelotvornost i efikasnost u njihovoj isporuci. Očekuje se da će rezultati evaluacije biti iskorišćeni za informisanje i poboljšanje upravljanja programom i da će nalazi biti iskorišćeni u budućim procesima donošenja odluka i budućim ciklusima kreiranja strateških politika.

Završna evaluacija biće eksterni, participatorni i iterativni proces koji treba završiti u vremenskom okviru od dva mjeseca, počevši od 03. maja 2021. godine. Evaluacija će takođe obuhvatiti zainteresovane strane koji učestvuju u procesu kreiranja i implementacije Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom sa posebnim fokusom na doprinos privatnog sektora.

Glavni ciljevi evaluacije su da se:

1. identifikuju, utvrde i prenesu naučene lekcije i ostvareni rezultati preko implementirane Strategije kako bi se objasnile i opravdale eventualna odstupanja u uspješnosti Strategije (tj. ostvarivanju rezultata Strategije) kao mehanizma za unapređenje budućih strateških politika;

2. utvrdi koliko je Strategija djelotvorno i efikasno implementirana i mjera u kojoj su ostvarene neto koristi;

3. analiziraju mehanizmi odgovorni za stvaranje promjena u crnogorskom inovacionom ekosistemu.

Ciljne grupe koje treba uključiti u evaluaciju kao ispitanike u anketama, sagovornike, itd. su predstavnici korisnika projekata, relevantni nacionalni i lokalni organi kao i kreatori politika i krajnji korisnici.

# Konkretni zadaci evaluatora

Glavni zadatak eksperta biće da:

- pripremi i isporuči procjenu i pregled godišnjih izvještaja kao i završni izvještaj o procesu implementacije Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom;

- da preispita djelotvornost okvira rezultata konkretno indikatora, polaznih osnova i ciljeva;

- identifikuje, utvrdi i prenese naučene lekcije i ostvarene rezultate preko implementirane Strategije kako bi se objasnile i opravdale eventualna odstupanja u uspješnosti Strategije (tj. ostvarivanju rezultata Strategije) kao sredstva za poboljšanje sprovođenja Strategije;

- utvrdi koliko je Strategija djelotvorno i efikasno implementirana i mjera u kojoj su ostvarene neto koristi;

- da procjenu uticaja Strategije;

- analizira mehanizme odgovorne za stvaranje promjene i održivih rezultata nakon završetka implementacije Strategije;

- analizira novi pravni okvir inovativne djelatnosti koji je usvojen 2020. godine i navede razvoje do kojih je došlo u periodu implementacije Strategije a koja predmetna Strategija nije predvidjela;

- analizira da li druga strategija „Strategija pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024)“ predstavlja poboljšanje predmetne strategije i da li postoji potreba za novom Strategijom inovativne djelatnosti ili Strategija pametne specijalizacije predstavlja odgovarajući strateški okvir za razvoj crnogorskog Nacionalnog sistema inovacija.

Na Projektu će biti angažovati nacionalni ili međunarodni stručni konsultant čiji će glavni zadatak biti da pripremi i isporuči završni izvještaj o implementaciji Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom.

Evaluacija obuhvata sljedeće zadatke:

- Ocjenu i pregled godišnjih izvještaja i druge relevantne dokumentacije o procesu implementacije Strategije inovativne djelatnosti, obraćajući naročito pažnju na realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana u odnosu na planirane rezultate i utvrđene ciljeve kao i ostvarenje postavljenih indikatora.

- Preispitati djelotvornost okvira rezultata konkretno indikatora, polaznih osnova i ciljeva, procjenjujući koliko su realistični/relevatni i mjerljivi i dati preporuke za poboljšanje. Evaluacija treba da pruži detaljnu tehničku ekspertizu evaluacije indikatora ishoda i izlaznih rezulata. Evaluacija treba da uzme u obzir sljedeće kriterijume:

- Relevantnost – odgovor mehanizama implementacije na ostvarenje tri Strateška cilja i devet Prioriteta koji su utvrđeni Strategijom:

- U kojoj mjeri su ciljevi i prioriteti Strategije i dalje relevantni?

- U kojoj mjeri je Strategija relevantna u odnosu na stvarne potrebe privatnog sektora i crnogorske ekonomije?

- U kojoj mjeri ciljevi definisani u Strategiji odgovaraju postojećim prioritetnim potrebama i kapacitetima u Crnoj Gori?

- U kojoj mjeri su zainteresovane strane uključene u implementaciju Strategije?

- U kojoj mjeri je Strategija povezana i usklađena sa procesom evropskih integracija?

- Koherentnost – kompatibilnost i konzistentnost Strategije sa drugim strategijama, projektima, javnim politikama u zemlji, sektoru ili instituciji:

- Da li se Strategijom grade sinergije i izbjegava dupliranje sa drugim strategijama i dokumentima/projektima koje implementira Ministarstvo/? Je li se težilo/obezbijedila komplementarnost sa drugim mjerama?

- U kojoj mjeri su novine u inovativnoj djelatnosti, koje su uvedene novim zakonodavstvom (2020) i Strategijom pametne specijalizacije (2019-2024) koherentne sa predmetnom Strategijom?

- Postoji li usklađenost strateškog dokumenta sa relevantnim međunarodnim normama i standardima kojih se Ministarstvo pridržava?

- Postoji li komplementarnost, koherentnost i koordinacija sa drugim akterima i zemljama u datoj oblasti politikama?

- Opisati kako Strategija stvara dodatu vrijednost izbjegavajući dupliranje.

- Djelotvornost – mjera u kojoj se rezultati politike ostvaruju:

- Da li je implementacija Strategije i pratećih akcionih planova sprovedena na osnovu planirane dinamike tokom pet godina trajanja?

- U kojoj mjeri je svaka aktivnost/mjera doprinijela ostvarivanju planiranog efekta?

- U kojoj mjeri su ciljevi ostvareni ili kad se može očekivati da budu ostvareni? Kakav je napredak Strategije u postizanju konkretnih ciljeva i ostvarenih rezultata?

- Ispitati da li su procesi donošenja odluka na nivou Strategije jasni i transparentni.

- Do kojih je promjena (pozitivnih i negativnih) došlo?

- Koji su faktori najviše uticali na ostvarivanje ili neostvarivanje ciljeva (opisati prednosti koje podržavanju implementaciju i nedostatke koje ometaju implementaciju)?

- U oblastima gdje je djelotvornost niska/visoka, koji koraci aktera su najviše doprinijeli visokoj djelotvornosti/nedovoljnom napretku (pokretačke snage/ograničavajuće snage)?

- Da li struktura i tajming konkursa podržavaju sprovođenje Strategije na najdjelotvorniji način?

- Efikasnost – mehanizam implementacije kao najekonomičniji način sprovođenja strateških mjera:

- Da li je Strategija implementirana na najefikasniji način u poređenju sa alternativama? U kojoj mjeri troškovi odgovaraju ostvarenim benefitima?

- Koliko je bila adekvatna institucionalna i organizaciona struktura za koordinaciju, monitoring, izvještavanje o implementaciji (da li je ona podsticala ili ometala implementaciju Strategije)?

- Procjena uticaja – promjene kojima je Strategija doprinijela i procjena doprinosa Strategije postignućima postavljenim u indikatorima rezultata:

- Šta se dogodilo kao rezultat implementacije Strategije? Kakav je stvarni uticaj na korisnike?

- Šta se dogodilo kao rezultat implementacije Strategije u smislu napretka u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje EU?

- U kojoj mjeri je Strategija izgradila kapacitet MSP da povećaju inovacije?

- U kojoj mjeri je Strategija demonstrirala izgradnju kapaciteta za inovacije koji se bave dugoročnim nivoima inovacija i podršku Strategiji pametne specijalizacije?

- Šta bi bile najvjerovatnije posljedice ako bi se akivnosti iz Strategije obustavile ili napustile?

- Da li su rezultati Strategije doveli do organizacione promjene i učenja, na primjer: poboljšanja u organizacionoj efikasnosti i djelotvornosti; poboljšanja u politici; poboljšanja /povećanja političke svijesti ili podrške?

- Da li su promjene u zakonima ili propisima implementirane i da li je Strategija doprinijela da se teme stave na viši nivo političke agende?

- Kako je Strategija demonstrirala povećani kapacitet donosioca odluka (u smislu novih/usvojenih rješenja; usluga; proizvoda i procesa) za rješavanje sadašnjih izazova?

- Održivost – benefiti se nastavljaju nakon implementacije strateškog dokumenta:

- U kojoj mjeri su se pozitivni efekti Strategije i akcionih planova nastavili nakon prestanka finansiranja?

- Da li je vjerovatno da će implementirana Strategija proizvesti dugoročni i održiv (finansijski, institucionalno, itd.) uticaj na ciljne grupe i/ili kreatore politika?

- U kojoj mjeri su zainteresovane institucije osmislile i uključile neophodne mehanizme povratnih informacija i monitoringa u svoje planove i sisteme, kojima će se obezbijediti samoobnavljanje (prilagođavanje) da bi se ostvarili ciljevi?

- Koji je stepen održivosti kapaciteta institucija koje su identifikovane kao zainteresovane strane u Strategiji i akcionim planovima?

- Koliko su održive buduće mjere u datoj oblasti javnih politika u smislu finansiranja?

- Na osnovu gore navedene procjene identifikovanih kriterijuma evaluacije, predlaže se da se rezultati sprovedene evaluacije sastoje od sveobuhvatnog i detaljnog izvještaja o evaluaciji kako bi se povećala njena vidljivost i čitljivost. Na ovaj način, evaluacija bi trebala da obuhvati adekvatni pristup, ključne nalaze, ograničenja ili pitanja na koje se naišlo, i skup jasnih izlaznih rezultata i preporuka koji se mogu koristiti za informisanje o budućem upravljanju. Treba obezbijediti da standard izvještavanja zadovoljava kvalitet i djelotvornost podataka koji će se prikupiti i dostaviti. Takođe treba identifikovati preporuke za predstojeće mjere.

STRUKTURA IZVJEŠTAJA O EVALUACIJI

- Završni izvještaj o evaluaciji treba da odražava sljedeću opštu strukturu:

- Rezime zaključaka i preporuka

- Metodologiju – koja opisuje pristup evaluatora. Metodologija treba takođe da uključi izjavu evaluatora o procjeni jakih i slabih strana izvještaja o evaluaciji.

- Analiza nalaza.

- Zaključci koji se bave pitanjima kriterijuma koja su postavljena u Projektnom zadatku (ToR).

- Rezime načelnih dostignuća i nedostataka Strategije.

- Preporuke za kreatore politika, jasno razvrstane po redu važnosti.

- Sugestije za poboljšanja takođe treba dati na dugoročnoj osnovi, uključujući buduće aspekte i razne scenarije koji mogu biti korisni u predstojećem periodu.

- Ključna pitanja treba identifikovati na kraju svakog odjeljka dok zaključke treba zasnivati na njima.

- Očekuje se da će izvještaj o evaluaciji biti lako čitljiv, ilustrativan i dobro struktruriran.

# Kvalifikacije i stručnost evaluatora

Projektni zadatak sprovodi jedan evaluator koji treba da zadovolji sljedeće kriterijume:

- Univerzitzetska diploma;

- Postdiplomsko obrazovanje (mr/dr) smatraće se prednošću;

- Iskustvo od najmanje jednog projektnog zadataka za postupak sprovođenja evaluacije strateških politika u oblasti koja je relevantna za projektni zadatak i u kontekstu pristupanja EU;

- Najmanje dvije godine radnog iskustva u kreiranju, implementaciji ili monitoringu/evaluaciji strategija, politika u oblasti inovacija, razvoju privatnog sektora, pametne specijalizacije ili slično;

- Iskustvo u najmanje jednom zadatku savjetovanja vlada o razvoju politike u oblasti inovacija, istraživanja, razvoja privrednog sektora ili slično;

- Dokazana sposobnost da se razmišlja strateški, jasno i koncizno izraze ideje, radi i nezavisno i u timu, demonstrira poštovanje za druge;

- Iskustvo u radu na Zapadnom Balkanu smatralo bi se snažnom prednošću;

- Odlično vladanje crnogorskim i engleskim jezikom, i govornim i pisanim;

- Odlična kompjuterska pismenost;

- Odlične komunikacione vještine.

Ostale kompetentnosti evaluatora:

- Pokazuje integritet, njegujući visoke humane vrijednosti i etičke standarde;

- Pokazuje kulturnu, rodnu, vjersku, rasnu, nacionalnu i dobnu senzitivnost i prilagodljivost;

- Sposobnost za kritičko i strateško mišljenje, poznavanje upravljanja i izvještavanja na osnovu rezultata;

- Izgrađuje snažne odnose sa klijentima, fokusira se na uticaj i rezultat za klijenta i pozitivno reaguje na povratne informacije;

- Pristupa radnom zadatku dosljedno sa energijom i pozitivnim, konstruktivnim stavom;

- Pokazuje dobre govorne i pisane komunikacione vještine;

- Pokazuje sposobnost da upravlja složenim pitanjima i da radi pod pritiskom, kao i da posjeduje vještine za rješavanje konflikata.

# Izvještavanje i dostavljanje rezultata:

Evaluator će dostaviti sljedeće rezultate projektnog zadataka na crnogorskom jeziku:

- Nacrt izvještaja o evaluaciji

- Završni izvještaj o evaluaciji

Evaluator će podnijeti projektne rezultate sljedećoj kontakt osobi:

Dr Ivan Tomović, Samostalni savjetnik I u Direkciji za inovacije i tehnološki razvoj, Ministarstvo ekonomskog razvoja, ivan.tomovic@mek.gov.me.

# Vremenski okvir i lokacija

Evaluator će usluge pružiti između aprila i juna 2021. godine. Procijenjeni broj radnih dana za projektno zaduženje je 20. Ukupno trajanje zaduženja ne može preći 60 kalendarskih dana od datuma početka. Okvirni datum početka biće 03. maj 2021. godine. Implementaciju aktivnosti, uključujući podnošenje završnog izvještaja o evaluaciji treba završiti najkasnije do kraja jula 2021. godine. Ministarstvo daje komentare na Nacrt izvještaja u roku od 7 kalendarskih dana od prijema, a odobrenje završnog izvještaja o evaluaciji u roku od 14 dana. Ako je potrebno, evaluator će ponovo podnijeti ispravljeni Izvještaj o završnoj evaluaciji, nakon dodatnih komentara Ministarstva, u roku od 14 kalendarskih dana od dana prijema komentara.

Usluge po ovom ugovoru obaviće se u Podgorici, Crna Gora, iako će ekspert raspolagati određenim brojem dana za rad od kuće u cilju izvršenja ovog ugovora. Ciljna oblast koju će pokriti ovaj projekat je čitava teritorija Crne Gore, a može postojati potreba za obavljanje kratkoročnih zadataka van Podgorice.

# Specifikacija inputa

| - Zadaci | - Broj dana (do) |
| --- | --- |
| - Ocjena i pregled godišnjih izvještaja i druge relevantne dokumentacije o procesu implementacije Strategije inovativne djelatnosti, obraćajući naročito pažnju na realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana u odnosu na planirane rezultate i utvrđene ciljeve kao i ostvarenje postavljenih indikatora | - 3 |
| - Preispitati djelotvornost okvira rezultata konkretno indikatora, polaznih osnova i ciljeva, procjenjujući koliko su realistični/relevatni i mjerljivi i dati preporuke za poboljšanje. | - 2 |
| - Sprovođenje intervjua i anketa sa ciljnim grupama: predstavnicima korisnika projekta, relevantnih nacionalnih i lokalnih organa kao i kreatorima politika i krajnjim korisnicima. | - 5 |
| - Priprema i izrada Izvještaja o evaluaciji | - 7 |
| - Pregled komentara na Nacrt izvještaja o evaluaciji i priprema Završnog izvještaja | - 2 |
| - Prezentacija Završnog izvještaja o evaluaciji zainteresovanim stranama i korisnicima | - 1 |
| - Ukupno - do | - 20 |

# Informacije o ugovoru

Priroda ovog ugovora je honorarni ugovor. Plaćanje ugovorene ekspertske nadoknade će se obaviti nakon okončanja ugovora i prihvatanja rezultata od strane Ministarstva. Ministarstvo će obezbjediti ekspertu adekvatnu podršku, kancelarijsku opremu, a naročito administrativnu podršku kako bi se ekspertu omogućilo da stručno obavlja projektni zadatak. Korisnik nema obavezu da pruži kancelarijske, sekretarske, komunikacione ili transportne kapacitete. Maksimalan iznos ugovora za ovaj projektni zadatak je 4.999 eura bez PDV-ea.

# Potrebna dokumentacija za prijavu na ovaj poziv

- Propratno pismo prijave sa rezimeom CV-a u vezi sa Pozivom

- CV aplikanta

- Finansijska ponuda u kojoj se navodi bruto dnevnica eksperta i dodatni troškovi (putovanje, smještaj)

# Evaluacija prijava

Prijave na ovaj Poziv ocjenjivaće tročlana komisija, koju imenuje Ministarstvo ekonomskog razvoja. Komisija će utvrditi niz kriterijuma za ocjenjivanje kandidata, pri čemu će ocjena biti zasnovana 70% na kvalifikacijama i stručnosti, a 30% na finansijskoj ponudi. Podnosioci prijava koji uđu u uži izbor biće pozvani na onlajn intervju sa članovima Komisije. Komisija će sačiniti prijedlog izbora najboljeg kandidata, na osnovu kojeg će Ministarstvo donijeti odluku o izboru evaluatora/evaluatorke za potrebe evaluacije Strategije inovativne djelatnosti 2016-2020 s Akcionim planom. Ugovor sa evaluatorom/evaluatorkom  zaključuje Ministarstvo.

# Način i rok podnošenja prijava

Potpune i potpisane prijave sa pratećim dokumentima podnose se Ministarstvu za ekonomski razvoj u jednom papirnom primjerku (original) na sljedeću adresu: Rimski trg 46, 81000 Podgorica sa sljedećom naznakom: Prijava na Poziv za eksternog evaluatora/evaluatorku Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom. Prijave takođe treba podnijeti i u elektronskoj formi na sljedeću e-mail adresu: ivan.tomovic@mek.gov.me.

Rok za podnošenje prijava je 23. april 2021. u 14,00 sati.

Kontakt osoba u Ministarstvu ekonomskog razvoja:

Dr Ivan Tomović,

Samostalni savjetnik I u Direkciji za inovacije i tehnološki razvoj, Ministarstvo ekonomskog razvoja

E-mail: ivan.tomovic@mek.gov.me